彰化縣101年度春之饗宴－兒童嘉年華活動計畫
壹、活動緣起

為慶祝兒童節並展現本縣學童藝文涵養，今年以「春之饗宴」藝文展演為主軸，邀請學校特色團隊、表演團體及街頭藝人進行一系列演出活動，展現學童藝文學習成果，讓家長、社區民眾共同參與學生學習歷程，期能提升本縣藝術教育發展，陶冶人文氣息。

貳、活動目標

一、提供學生展現學習成果之舞台，增強其學習動機與成效。
二、邀請父母參與、陪伴子女學習之機會，增進親職良性互動
三、展現本縣中小學藝術與人文領域教學成果，行銷本縣教育特色。

四、培養親子共同閱讀習慣，提升本縣閱讀風氣。
參、辦理單位

一、指導單位：教育部、彰化縣議會

二、主辦單位：彰化縣政府

三、協辦單位：彰化縣文化局、彰化縣警察局、彰化縣環境保護局、僑愛國小、大同國小、田中國小、中和國小、僑信國小、華龍國小、溪湖國小、湖南國小、大城國小、彰化縣音樂教育發展文化基金會、彰化縣藝術與人文領域教學輔導團

肆、活動時間

民國101年4月21日（週六）10：00~14：00。

伍、活動地點

彰化縣溪州公園（彰化縣溪州鄉中央路三段138號）

陸、活動內容

一、【活動1】學校特色團隊表演

1、請學校舞獅團隊、特色藝文團隊、各區弦樂團隊及縣級音樂、舞蹈比賽表現優異學生團隊參與演出。

    2、園區內規劃「陽光草原」、「幸福擁花」2表演台。

（1） 陽光草原表演台：南彰化（員林區、北斗區、田中區、二林區）學校。

（2） 幸福擁花表演台：北彰化（彰化區、和美區、鹿港區、溪湖區）學校。

   二、【活動2】街頭藝人表演

        邀請街頭藝人20組於園區內（非表演台）表演，如有須要提供羅馬帳。

   三、【活動3】閱讀小棧

        低碳閱讀電子書體驗營、行動故事車。

   四、【活動4】特色美食展

        邀請地方特色小吃業者50家於園區內設攤。

柒、活動程序

	時間
	活動內容
	參與單位
	地點

	 8：30~ 9：30
	報到
	全部參與演出學校
	入口報到處

	 9：30~10：00
	開場
	全部參與演出學校
	陽光草原表演台

	10：00~10：05
	介紹長官來賓
	司儀
	陽光草原表演台

	10：05~10：10
	縣長致詞
	
	陽光草原表演台

	10：10~10：15
	貴賓致詞
	各界貴賓
	陽光草原表演台

	10：15~14：00
	學校特色團隊表演
	參與演出學校

彰化縣音樂教育發展文化基金會
	陽光草原表演台

幸福擁花表演台

	14：00~
	賦歸

	

	10：00~14：00
	街頭藝人表演
	戶外

	
	閱讀小棧
	戶外

	
	特色美食展
	戶外


捌、分工單位及項目：

	局處
	項            目
	經費
	聯絡人
	備註

	教育處
	1.統籌規劃活動內容。

2.辦理行政及聯繫等業務。

3.各項工作協調事宜。
	
	
	

	文化局
	1. 所需場地設施採購；

  舞臺（含音響、背版等）2組

  帝王帳4個

  羅馬帳（含水電、1桌2椅）50個
  羅馬帳（含1桌2椅）50個
  高空氣球2個

  庭園桌椅25個

  塑膠椅2,700張。

  貴賓椅150張、主席台1座、司儀台2座

2. 協助立案演藝團隊及街頭藝人邀約。
	
	彰南演藝科

及

藝文推廣科
	

	城市暨觀光發展處
	邀請特色美食廠商參與。
	自行估算簽辦
	
	

	建設處
	邀請特色美食廠商參與。
	自行估算簽辦
	
	

	農業處
	1. 協助場地使用。

2. 安排清潔人員協助維護環境。

3. 請園區保全人員協助維持出入口動線進出秩序。
	自行估算簽辦
	
	

	新聞處
	1. 協助新聞稿發布。

2. 邀請平面、電子媒體。

3. 協助宣傳事宜。
	自行估算簽辦
	
	

	警察局
	1. 活動當日全天交通管制計畫及指導重要路口指示牌設置。

2. 停車規劃管理計畫及指導指示標誌設置。

3. 活動當日攤販管制。
	自行估算簽辦
	
	

	環境保護局
	1. 協助宣傳旗幟張貼懸掛之申請事宜

4. 協助活動當天垃圾清運處理並於適當地點加設大型垃圾桶。
	自行估算簽辦
	
	

	園遊組

【僑愛國小】
	1.彰化縣特色飲食攤位的規劃。

2.當日活動攤位的管理（非本次活動邀請廠商須勸離）。

3.提供表演學校代訂餐盒服務。
	
	
	

	交通組

【中和國小】
	1. 媒合參加表演學校交通車（精誠中學、大慶商工、達德商工）。 

2. 當日交通車司機午餐。

3. 表演團隊下、上車處規劃與佈置。

4. 當日表演團隊下、上車處秩序維護管理。

5. 與彰化縣警察局配合，規劃各出入口的管制點設置。

6. 停車位置區（含美食攤商小貨車）的規劃

7. 貴賓停車區、機車停車區、遊覽車停車區之規劃
	
	
	

	節目組

【大城國小】
	1.南彰化節目統籌規劃、邀請及聯繫，彙整參加學生及帶隊教師人數。

2.繪製場地圖。

3.舞台區場地規劃與佈置。

（1）規劃貴賓區、簽到處、報到處、準備區、換裝區，統計所需帳棚數量（配合文化局辦理）。

（2）製作節目表板、進出場引導圖、指示牌（ex：貴賓區、簽到處、報到處、準備區、換裝區、表演團隊上下車處）等。

（3）各校表演團隊學生座位規劃圖。

4.當日安排4人員於舞台側，控制表演團隊上場順序，及協助表演台桌椅及器具搬運、會場秩序維護與管理。

5.協調陽光草原表演台各組工作事項。
6.溪洲公園入口處意象佈置。
	
	
	

	節目組

【大同國小】
	1.北彰化節目統籌規劃、邀請及聯繫，彙整參加學生及帶隊教師人數。

2.邀請卡印製及寄送。

3.節目單（單張）印製。

4.宣傳記者會。

5.各校表演團隊學生座位規劃圖。

6.當日安排4人員於舞台側，控制表演團隊上場順序，及協助表演台桌椅及器具搬運、會場秩序維護與管理。

7.協調幸福擁花表演台各組工作事項。
	
	
	

	踩街組

【華龍國小】
	1.邀請合適學校團體繞湖表演遊行。

2.街頭藝人邀請及管理。

3.愛鄰協會行動故事車、電子書體驗。 

4.統籌羅浮童軍40人、志工支援工作。
	
	
	

	接待組

【溪湖國小】

【湖南國小】
	1.採購工作人員帽子。

2.製作工作人員識別證（由各組提供名單）。

3.當日典禮流程，司儀。

4.活動當日安排人員進駐簽到處、報到處。

5.演出團隊報到、引導進出場、發放紀念品及來賓礦泉水。

6.貴賓及記者簽到、接待。

7.即時提供名單予主持人介紹。 
	
	
	

	行政組

【僑信國小】【田中國小】
	1. 投保場地險。

2. 設置醫護站、服務台，發放民眾節目單等資料。

3. 活動當日現場工作人員膳食、礦泉水（由各組提供數量）。

4. 彙整經費需求報府

 （含專業演出費、學校節目表演補助費）。

5.當日安排人員拍照（製作成果冊）

6.辦理經費核銷。

7.彙報敘獎。
	
	分南彰化、北彰化
	

	其餘各校
	1.向社區、家長及學生宣達活動內容。

2.派優秀團隊參與演出。
	
	
	

	彰化縣音樂教育發展文化基金會
	1. 節目主持人（司儀），含介紹表演團隊特色。

2. 節目流程（時間、內容）。

3. 記者會表演節目安排。

 預定4月18日上午10時舉辦記者會。

4. 提交相關宣傳資料：

（1）帆布、海報設計

（2）活動特色介紹文字
	
	
	


玖、交通方式：

一、優先協調借用私立精誠高級中學、私立大慶商工、私立達德商工及文興高中校車，不敷需求時由各校租用遊覽車。

二、校車未有乘客險，須請各表演學校由補助經費加投乘車保險。

拾、經費補助基準：

一、協辦單位及學校：依實際需要覈實編列。

二、表演學校：核予節目表演補助費(含演出人員乘車保險費及雜支等)2,000元，另補助餐費以每生（含帶隊老師）80元核算。

拾壹、敘獎：

一、依彰化縣政府平時人員考核辦法與中小學教師成績考核辦法等規定辦理。

二、各局處協辦之有功人員依本府相關規定辦理敘獎；協辦學校以3名嘉獎2次、5名嘉獎1次為限，其餘表演學校給予有功人員3名獎狀獎勵。

三、街頭藝人參與本次活動者，頒發本府感謝狀乙紙。

拾貳、附則：

一、本計畫奉核准後實施，修正時亦同。

二、參與本活動之帶隊老師(每個表演隊伍5人為限)、工作人員於活動期間得以公(差)假登記，並得依規定於無課務時間，擇期補休1日。
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